**АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  
от 29 января 2021 года N 67-па  
  
  
О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 09.12.2020 N 1254-па "О мероприятиях по созданию и функционированию в 2021 - 2023 годах в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Курской области, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"**

В соответствии с [распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. N Р-6 "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей"](https://docs.cntd.ru/document/573461544#64U0IK) Администрация Курской области постановляет:

Внести изменения в комплекс мер ("дорожную карту") по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей на 2021 - 2023 гг., утвержденный постановлением Администрации Курской области от 09.12.2020 N 1254-па (в редакции [постановления Администрации Курской области от 12.01.2021 N 8-па](https://docs.cntd.ru/document/571092789)), изложив его в новой редакции (прилагается).

И.о. Губернатора  
Курской области  
С.Ю.НАБОКО

**Утвержден  
постановлением  
Администрации Курской области  
от 9 декабря 2020 г. N 1254-па  
     (в редакции постановления  
Администрации Курской области  
от 29 января 2021 г. N 67-па)**

**КОМПЛЕКС МЕР ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И МАЛЫХ ГОРОДАХ, ЦЕНТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ НА 2021 - 2023 ГГ.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Утверждены:  должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей (далее - центры "Точка роста");  показатели деятельности центров "Точка роста";  типовое положение о деятельности центров "Точка роста" на территории Курской области;  перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров "Точка роста" | Комитет образования и науки Курской области | Приказ комитета образования и науки Курской области | Не позднее 31 января  X <1> года |
| 2. | Сформирован и согласован инфраструктурный лист | Комитет образования и науки Курской области, федеральный оператор (по согласованию) | Письмо федерального оператора и приказ комитета образования и науки Курской области | Согласно отдельному графику |
| 3. | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центров "Точка роста" | Комитет образования и науки Курской области | Извещения о проведении закупок | Не позднее 1 апреля X года |
| 4. | Сформированы проекты зонирования центров "Точка роста" | Комитет образования и науки Курской области | Приказ комитета образования и науки Курской области | Не позднее 1 апреля X года |
| 5. | Проведен мониторинг работ по приведению площадок центров "Точка роста" в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России | Комитет образования и науки Курской области | По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | 25 августа  X года, далее - ежегодно |
| 6. | Начало работы центров "Точка роста" | Комитет образования и науки Курской области | Информационное освещение в СМИ | 1 сентября  X года |
| 7. | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста" | Комитет образования и науки Курской области | Отчет федеральному оператору по итогам мониторинга | 1 октября  X года, далее - ежеквартально в течение 2 лет |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* X - год получения субсидии.